## 项目 1
待办事项列表
任务： |  | 基本：CI流程，接口测试，压力测试，自动化测试，python，flask源码 扩展：容器，安卓，数据结构与算法，英文
截止日期： |  | 2020.4.30 第一期：11.1~2.8(100天) 第二期：2.9~4.10(62天)
项目 1
完成百分比 | 阶段 | 测试 | python | 备注 | 测试 | python
100% | 第一周
100% | 11.1 |  | 09-案例：多任务文件夹copy 01-迭代器 02-完善迭代器
100% | 11.2 |  | 03-（重点）迭代器的应用 04-迭代器使用的其他方式 05-生成器-1 06-生成器-2-send方式 07-（重点）生成器-小总结 08-使用yield完成多任务 09-使用greenlet、gevent完成多任务 10-案例：图片下载器 |  | 五本书一个开源项目： 11.5~12.5 鸟叔的Linux私房菜 12.6~1.5 接口自动化(写了集中监测) 1.6~2.5 网络抓包+TCP卷1 2.6~3.5 Jmeter性能测试 3.6~4.5 flask框架源码 测试方面需要做的 | 一期：Python到微信公众号结束 简单构建自己的资料整理网站 二期：牛客算法初中级 地铁早上四小时做的
25% | 11.3 |  |  |  | 11.10号左右开始了一周的elasticsearch文档，输出为博客预计到22号 | 目前(11.19)号来看这部分就做的更差了，代码完全没跟上，需要做的是将代码完成本天后慢慢往前补充
0% | 11.4 |  | 四号没有完成任务，纠结在了elasticsearch，网络上的资料看源文档是最稳的，英语是很重要的，所以这段时间先不要看新东西了，就按计划走，否则心情会很差 |  | elasticsearch没有写博客的必要，因为看的2.0版本实际已经到7 | 十天左右的时间补上了全部的代码部分
0% | 11.5 | 第五章：LINUX的文件权限与目录配置 | 11-（重点）进程、线程、协程对比 01-此阶段知识的介绍 02-HTTP协议的通俗讲解 03-通过网络调试助手充当http服务器来验证http协议 01-案例：返回固定页面的http服务器 02-tcp3次握手、4次挥手 |  | 12.2号开始的左程云算法 | 12.3清除了前端部分，12.4开始javascript部分
0% | 11.6 | 第六章：linux文件与目录管理 | 03-tcp3次握手、4次挥手-强调 04-案例：返回浏览器需要的页面http服务器-介绍 05-案例：返回浏览器需要的页面http服务器-代码实现 01-http协议复习 02-多进程、线程实现http服务器 03-多进程、线程实现http服务器-补充 04-gevent实现http服务器 05-（重要）单进程、线程、非堵塞实现并发的原理 |  | 算法方面进展缓慢，需要加强(12.11)，这部分不能再妥协了
0% | 11.7 | 第六章：linux文件与目录管理 | 06-单进程、线程、非堵塞实现并发的验证-1 07-单进程、线程、非堵塞实现并发的验证-2、debug的思想 08-长连接、短连接 09-单进程、线程、非堵塞、长连接的http服务器 10-（重要）epoll的原理过程讲解 11-epoll版的http服务器
0% | 11.8 | 第八章：磁盘与文件系统管理 | 01-tcp ip协议 02-wireshark抓包工具-安装 03-wireshark抓包工具-使用 04-2台电脑通信、网络掩码 05-集线器、交换器组网、arp获取mac地址等 06-路由器链接多个网络、默认网关 07-浏览器访问服务器的过程 08-ip不变、mac地址发生变化
0% | 11.9
0% | 11.1 0
0% | 11.11 | 第八章：磁盘与文件系统管理 | 01-课程介绍 02-多进程-面向对象-web服务器 03-静态资源、动态资源、web服务器支持动态解析 04-静态、动态资源强调 05-实现很简单的框架，让web服务器支持 06-（重点）WSGI的介绍 07-web服务器支持WSGI 08-web服务器通过字典将需要的参数传递给mini_frame框架
0% | 11.12 | elasticsearch | 09-mini_frame获取页面模板数据 10-给程序传递参数、添加web服务器的配置文件、添加shell功能 01-数据的准备，基本查询
0% | 11.13 | elasticsearch | 02-数据操作演练：拆为多个表 03-数据操作演练：拆为多个表2 04-python安装pymysql 05-python操作sql：查询数据 06-案例：京东商城-查询 07-python操作sql：添加、修改、删除数据 08-案例：京东商城-添加，防止SQL注入 09-作业要求
0% | 11.14 | elasticsearch | 09-作业要求 01-视图 02-事务-1 03-事务-2 04-索引-1 05-索引-2 06-（了解）账户管理 07-MySQL主从
0% | 11.15 | elasticsearch | 01-闭包-1 02-闭包-2 03-闭包-3-补充 04-闭包-4-修改数据
0% | 11.16 |  | 周六
0% | 11.17 |  | 周日
0% | 11.18 | elasticsearch | 01-装饰器-1-介绍 02-装饰器-2-手动实现装饰器 03-装饰器-3-作用demo、对有参数函数、无参数函数的装饰 04-装饰器-4-再理解 05-装饰器-5-不定长参数的函数装饰 06-装饰器-6-对应有返回值函数进行装饰、通用装饰器 07-装饰器-7-多个装饰器对同一个函数装饰 08-装饰器-8-多个装饰器对同一个函数装饰demo 09-装饰器-9-（了解）用类对函数进行装饰
0% | 11.19 | elasticsearch | 01-带有参数的装饰器 02-用装饰器完成路由功能-1 03-用装饰器完成路由功能-2
0% | 11.2 0 |  | 04-用装饰器完成路由功能-3 05-用装饰器完成路由功能-4 06-静态、动态、伪静态url 07-让web服务器支持伪静态 08-mini_frame框架添加MySQL功能-1
0% | 11.21 | Linux软件安装与更新 | 09-mini_frame框架添加MySQL功能-2 01-今日课程介绍 02-股票列表 03-关注股票 04-取消关注 05-更新备注信息
0% | 11.22 |  | 06-url编解码 07-log日志功能 01-类也是对象、globals查看所有的全局对象引用 02-元类创建类，类创建实例对象 03-通过type来创建复杂的类，元类应用demo 04-元类应用demo-补充
0% | 11.23
0% | 11.24
0% | 11.25 |  | 01-orm介绍 02-orm-实现 03-orm-实现2 04-python高级知识快速复习-1 05-python高级知识快速复习-2
0% | 12.11 | Groovy基础知识 | 初二
0% | 12.12 | 使用Groovy操作数据库 | 01操作元素属性 02中括号操作属性 03改变元素内容 04js介绍-js引入页面 05js变量类型-获取元素 06复习 01函数定义和调用 02提取行间事件 03复习-匿名函数 04网页换肤 05函数和变量预解析
0% | 12.13 | 如何使用Groovy操作文件 | 初二
0% | 12.14 | 接口request body管理 | 06函数传参-return关键字 01加法运算练习 02求余-赋值运算符 03条件运算符 04switch语句 05条件语句-切换例子 06多重条件判读语句 07作业 08复习 01数组及操作方法 02多维数组 03for循环-实例 04复习-数组去重 01标签获取元素-实例 02javascript组成
0% | 12.15
0% | 12.16 | 接口response body验证 | 初三
0% | 12.17 | 如何校验接口的response schema | 03字符串操作方法-实例 01往复运动动画 02无缝滚动01 03无缝滚动02 04变量作用域 05时钟 06倒计时
0% | 12.18 | XML格式接口测试 | 初三/初四
0% | 12.19 | 管理接口测试配置信息和测试数据 | 07定时器-动画实例 08作业 09复习 01封闭函数 02常用内置对象01 03Math对象 04调试js的方法 05作业 06复习-倒计时弹框练习 01jqury介绍-jquery加载
0% | 12.2 0 | 如何在Jenkins上运行自动化脚本 | 初四
0% | 12.21 | 项目实战：运行web测试 | 02jquery选择器01 03jquery选择器02 01样式的操作 02绑定click事件 03索引值-选项卡 01jquery特性效果 02特性效果-链式调用-层级菜单 03修正反复点击持续动画的bug 01滑动选项卡 02animate动画 03作业
0% | 12.22
0% | 12.23 | 项目实战：测试代码详解/总结 | 初五
0% | 12.24 | 集中监测项目接口 | 04复习 01元素尺寸-元素位置-加入购物车 02scrollleft-top-悬浮菜单 03悬浮菜单-滚动到顶部 01属性操作 02手风琴01 03手风琴02
0% | 12.25 | 集中监测项目接口 | 初五/初六
0% | 12.26 | 集中监测项目接口 | 04jquery循环 01bind绑定事件和解绑 02事件冒泡-阻止事件冒泡 03阻止事件冒泡-弹框实例 04事件委托 05jquery事件 06复习 01节点操作
0% | 12.27 | 集中监测项目接口 | 初六
0% | 12.28 | 集中监测项目接口 | 02todolist01 03todolist02 01整屏滚动01 02复习 02整屏滚动02 01幻灯片01 01幻灯片02
0% | 12.29
0% | 12.3 0 | 集中监测项目接口 | 初七
0% | 12.31 | 集中监测项目接口 | 01幻灯片03 01幻灯片04 01json 02配置服务器环境 03ajax01 04ajax02 05jsonp-360联想词获取 01本地存储 02只弹一次的弹框
0% | 1.1 | 集中监测项目接口 | 初七/初八
0% | 1.2 | 集中监测项目接口 | 03jqueryui-拖拽 01移动端js事件和库 02swiper参数设置-自定义 01表单-字体图标 02bootstrap介绍-容器 03栅格系统 04栅格响应式原理
0% | 1.3 | 集中监测项目接口 | 初八
0% | 1.4 | 集中监测项目接口 | 05栅格偏移-栅格隐藏 06按钮的创建 07复习 01菜单01 02菜单切换效果 03模态框 04js控制弹框弹出和隐藏 05布局实例01
0% | 1.5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Sheet1
模块 | python | 时长(min)
进程 | 09-案例：多任务文件夹copy | 49
协程 | 01-迭代器 | 48
| 02-完善迭代器 | 13
| 03-（重点）迭代器的应用 | 22
| 04-迭代器使用的其他方式 | 2
| 05-生成器-1 | 21
| 06-生成器-2-send方式 | 25
| 07-（重点）生成器-小总结 | 4
| 08-使用yield完成多任务 | 9
| 09-使用greenlet、gevent完成多任务 | 27
| 10-案例：图片下载器 | 22
| 11-（重点）进程、线程、协程对比 | 5
02-http协议 | 01-此阶段知识的介绍 | 5
| 02-HTTP协议的通俗讲解 | 47
| 03-通过网络调试助手充当http服务器来验证http协议 | 9
03-简单web服务器实现 | 01-案例：返回固定页面的http服务器 | 18
| 02-tcp3次握手、4次挥手 | 33
| 03-tcp3次握手、4次挥手-强调 | 8
| 04-案例：返回浏览器需要的页面http服务器-介绍 | 5
| 05-案例：返回浏览器需要的页面http服务器-代码实现 | 33
04-并发web服务器实现 | 01-http协议复习 | 16
| 02-多进程、线程实现http服务器 | 20
| 03-多进程、线程实现http服务器-补充 | 9
| 04-gevent实现http服务器 | 6
| 05-（重要）单进程、线程、非堵塞实现并发的原理 | 18
| 06-单进程、线程、非堵塞实现并发的验证-1 | 17
| 07-单进程、线程、非堵塞实现并发的验证-2、debug的思想 | 10
| 08-长连接、短连接 | 15
| 09-单进程、线程、非堵塞、长连接的http服务器 | 22
| 10-（重要）epoll的原理过程讲解 | 15
| 11-epoll版的http服务器 | 33
05-网络通信 | 01-tcp ip协议 | 34
| 02-wireshark抓包工具-安装 | 3
| 03-wireshark抓包工具-使用 | 20
| 04-2台电脑通信、网络掩码 | 15
| 05-集线器、交换器组网、arp获取mac地址等 | 33
| 06-路由器链接多个网络、默认网关 | 22
| 07-浏览器访问服务器的过程 | 17
| 08-ip不变、mac地址发生变化 | 13
03-MySQL与Python交互 | 01-数据的准备，基本查询 | 44
| 02-数据操作演练：拆为多个表 | 30
| 03-数据操作演练：拆为多个表2 | 19
| 04-python安装pymysql | 7
| 05-python操作sql：查询数据 | 17
| 06-案例：京东商城-查询 | 24
| 07-python操作sql：添加、修改、删除数据 | 14
| 08-案例：京东商城-添加，防止SQL注入 | 19
| 09-作业要求 | 4
04-MySQL高级 | 01-视图 | 33
| 02-事务-1 | 21
| 03-事务-2 | 11
| 04-索引-1 | 18
| 05-索引-2 | 22
| 06-（了解）账户管理 | 29
| 07-MySQL主从 | 38
01-WSGI-mini-web框架 | 01-课程介绍 | 4
| 02-多进程-面向对象-web服务器 | 24
| 03-静态资源、动态资源、web服务器支持动态解析 | 24
| 04-静态、动态资源强调 | 2
| 05-实现很简单的框架，让web服务器支持 | 16
| 06-（重点）WSGI的介绍 | 17
| 07-web服务器支持WSGI | 19
| 08-web服务器通过字典将需要的参数传递给mini_frame框架 | 16
| 09-mini_frame获取页面模板数据 | 29
| 10-给程序传递参数、添加web服务器的配置文件、添加shell功能 | 37
02-闭包 | 01-闭包-1 | 19
| 02-闭包-2 | 30
| 03-闭包-3-补充 | 9
| 04-闭包-4-修改数据 | 9
03-装饰器 | 01-装饰器-1-介绍 | 26
| 02-装饰器-2-手动实现装饰器 | 7
| 03-装饰器-3-作用demo、对有参数函数、无参数函数的装饰 | 14
| 04-装饰器-4-再理解 | 25
| 05-装饰器-5-不定长参数的函数装饰 | 9
| 06-装饰器-6-对应有返回值函数进行装饰、通用装饰器 | 8
| 07-装饰器-7-多个装饰器对同一个函数装饰 | 15
| 08-装饰器-8-多个装饰器对同一个函数装饰demo | 9
| 09-装饰器-9-（了解）用类对函数进行装饰 | 9
04-mini-web框架添加路由和MySQL功能 | 01-带有参数的装饰器 | 33
| 02-用装饰器完成路由功能-1 | 21
| 03-用装饰器完成路由功能-2 | 11
| 04-用装饰器完成路由功能-3 | 17
| 05-用装饰器完成路由功能-4 | 3
| 06-静态、动态、伪静态url | 14
| 07-让web服务器支持伪静态 | 8
| 08-mini_frame框架添加MySQL功能-1 | 28
| 09-mini_frame框架添加MySQL功能-2 | 21
05-mini-web框架添加正则和log日志功能 | 01-今日课程介绍 | 3
| 02-股票列表 | 7
| 03-关注股票 | 36
| 04-取消关注 | 18
| 05-更新备注信息 | 30
| 06-url编解码 | 13
| 07-log日志功能 | 29
06-元类 | 01-类也是对象、globals查看所有的全局对象引用 | 26
| 02-元类创建类，类创建实例对象 | 18
| 03-通过type来创建复杂的类，元类应用demo | 29
| 04-元类应用demo-补充 | 11
07-orm | 01-orm介绍 | 8
| 02-orm-实现 | 38
| 03-orm-实现2 | 12
| 04-python高级知识快速复习-1 | 24
| 05-python高级知识快速复习-2 | 14
01-JavaScript变量和操作元素 | 01操作元素属性 | 18
| 02中括号操作属性 | 12
| 03改变元素内容 | 7
| 04js介绍-js引入页面 | 16
| 05js变量类型-获取元素 | 34
| 06复习 | 20
02-JavaScript函数 | 01函数定义和调用 | 14
| 02提取行间事件 | 10
| 03复习-匿名函数 | 11
| 04网页换肤 | 16
| 05函数和变量预解析 | 11
| 06函数传参-return关键字 | 20
03-分支语句 | 01加法运算练习 | 9
| 02求余-赋值运算符 | 15
| 03条件运算符 | 15
| 04switch语句 | 8
| 05条件语句-切换例子 | 17
| 06多重条件判读语句 | 20
| 07作业 | 7
| 08复习 | 12
04-数组和循环语句 | 01数组及操作方法 | 30
| 02多维数组 | 5
| 03for循环-实例 | 19
| 04复习-数组去重 | 20
05-JavaScript组成和字符串 | 01标签获取元素-实例 | 20
| 02javascript组成 | 6
| 03字符串操作方法-实例 | 33
06-定时器和变量作用域 | 01往复运动动画 | 10
| 02无缝滚动01 | 23
| 03无缝滚动02 | 15
| 04变量作用域 | 17
| 05时钟 | 36
| 06倒计时 | 41
| 07定时器-动画实例 | 25
| 08作业 | 2
| 09复习 | 15
07-封闭函数和常用内置对象 | 01封闭函数 | 23
| 02常用内置对象01 | 27
| 03Math对象 | 21
| 04调试js的方法 | 15
| 05作业 | 3
| 06复习-倒计时弹框练习 | 31
01-jQuery介绍、加载和jQuery选择器 | 01jqury介绍-jquery加载 | 33
| 02jquery选择器01 | 21
| 03jquery选择器02 | 24
02-样式操作和click事件 | 01样式的操作 | 19
| 02绑定click事件 | 29
| 03索引值-选项卡 | 30
03-jQuery特效和链式调用 | 01jquery特性效果 | 16
| 02特性效果-链式调用-层级菜单 | 11
| 03修正反复点击持续动画的bug | 4
04-jQuery animate动画 | 01滑动选项卡 | 13
| 02animate动画 | 17
| 03作业 | 3
| 04复习 | 20
05-元素的尺寸、位置和页面滚动事件 | 01元素尺寸-元素位置-加入购物车 | 47
| 02scrollleft-top-悬浮菜单 | 35
| 03悬浮菜单-滚动到顶部 | 29
06-元素属性操作和jQuery循环 | 01属性操作 | 17
| 02手风琴01 | 17
| 03手风琴02 | 11
| 04jquery循环 | 10
07-jQuery事件 | 01bind绑定事件和解绑 | 9
| 02事件冒泡-阻止事件冒泡 | 19
| 03阻止事件冒泡-弹框实例 | 27
| 04事件委托 | 21
| 05jquery事件 | 40
| 06复习 | 16
08-节点操作 | 01节点操作 | 36
| 02todolist01 | 23
| 03todolist02 | 29
09-整屏滚动 | 01整屏滚动01 | 40
| 02复习 | 18
| 02整屏滚动02 | 17
10-幻灯片 | 01幻灯片01 | 26
| 01幻灯片02 | 19
| 01幻灯片03 | 18
| 01幻灯片04 | 21
11-ajax和jsonp | 01json | 9
| 02配置服务器环境 | 9
| 03ajax01 | 20
| 04ajax02 | 8
| 05jsonp-360联想词获取 | 37
12-Jquery UI和本地存储 | 01本地存储 | 29
| 02只弹一次的弹框 | 17
| 03jqueryui-拖拽 | 25
13-移动端js事件和swiper库 | 01移动端js事件和库 | 25
| 02swiper参数设置-自定义 | 25
14-Bootstrap容器、栅格、按钮、表单 | 01表单-字体图标 | 30
| 02bootstrap介绍-容器 | 28
| 03栅格系统 | 19
| 04栅格响应式原理 | 14
| 05栅格偏移-栅格隐藏 | 19
| 06按钮的创建 | 31
| 07复习 | 19
15-Bootstrap菜单、对话框、布局实例 | 01菜单01 | 19
| 02菜单切换效果 | 9
| 03模态框 | 15
| 04js控制弹框弹出和隐藏 | 11
| 05布局实例01 | 44
| 06布局实例02 | 67
16-正则表达式和前端性能优化 | 01正则表达式-表单验证 | 40
| 02表单验证02 | 6
| 03前端性能优化 | 25
01-Django框架简介与环境搭建 | 01_MVC框架简介1 | 7
| 02_MVC框架简介 | 11
| 03_Django简介 | 12
| 04_虚拟环境的创建和使用 | 22
| 05_Django项目和应用创建 | 22
02-Django的基本使用 | 01_ORM简介 | 7
| 02_模型_模型类设计和表生成 | 16
| 03_模型_通过模型类操作数据表 | 11
| 04_模型_模型类关系和关系查询 | 24
| 05_Django后台管理 | 25
| 06_视图_使用 | 27
| 07_模板_使用 | 22
| 08_MVT综合案例 | 24
03-Model属性及后端配置 | 01_模型_Django配置使用mysql数据库 | 12
| 02_复习案例_1 | 27
| 03_复习案例_重定向 | 11
| 04_答疑_页面url地址的设置 | 4
| 05_模型_字段属性和选项 | 29
| 06_查询_相关函数1 | 33
| 07_查询_相关函数2 | 21
| 08_查询集 | 10
04-模型关系及相关操作 | 01_模型_模型类关系 | 12
| 02_模型_关联查询 | 15
| 03_模型_插入和删除 | 2
| 04_模型_自关联 | 16
| 05_模型_模型管理器对象 | 25
| 06_模型_模型管理器类和模型类关系 | 6
| 07_模型_元选项 | 5
05-登录案例 | 01_视图_url匹配的过程 | 11
| 02_视图_错误视图 | 12
| 03_视图_捕获url参数 | 6
| 04_视图_登录案例1 | 11
| 05_视图_登录案例2_request对象属性 | 20
| 06_视图_ajax请求 | 24
| 07_视图_ajax同步和异步 | 5
| 08_视图_ajax登录案例 | 21
06-cookie与session | 01_状态保持_cookie | 25
| 02_状态保持_cookie记住用户名 | 10
| 03_状态保持_session | 31
| 04_状态保存_session记住登录状态 | 4
| 05_状态保持_cookie和session应用场景 | 2
07-模板templates | 01_模板_模板文件使用 | 13
| 02_模板_模板文件加载顺序 | 8
| 03_模板语言_模板变量 | 13
| 04_模板语言_模板标签和过滤器 | 23
| 05_模板语言_自定义过滤器 | 10
| 06_模板语言_模板注释 | 3
| 07_模板语言_小结 | 3
| 08_模板_模板继承 | 17
| 09_模板_html转义 | 12
08_登录 | 01_模板_登录装饰器 | 29
| 02_模板_csrf伪造 | 21
| 03_模板_django_csrf防护 | 4
| 04_模板_验证码 | 17
| 05_模板_url反向解析 | 20
09-django功能-静态文件、中间件、后台 | 01_静态文件 | 16
| 02_中间件_概念 | 20
| 03_中间件_执行流程 | 26
| 04_中间件_小结 | 2
| 05_后台管理_列表页选项 | 21
| 06_后台管理_编辑页选项 | 8
| 07_后台管理_自定义页面 | 3
10-图片上传及分页 | 01_上传图片_后台管理页面上传 | 15
| 02_上传图片_自定义页面上传 | 25
| 03_分页 | 25
| 04_分页_小结 | 3
| 05_省市县案例_获取省 | 25
| 06省市县案例_获取市和县 | 18
01-redis安装和配置 | 01_redis_nosql和redis简介 | 14
| 02_redis_redis安装 | 7
| 03_redis_redis配置 | 8
| 04_redis_启动服务端和客户端 | 7
02-redis数据类型及其操作 | 01_redis数据类型_简介 | 3
| 02_redis数据类型_string和键命令 | 13
| 03_redis数据类型_hash命令mp4 | 9
| 04_redis数据类型_list命令 | 12
| 05_redis数据类型_set和zset命令 | 10
| 06_redis数据类型_小结 | 5
03-redis与python交互 | 01_redis_python和redis交互 | 16
| 02_redis_redis存储session信息 | 12
04-redis搭建主从服务 | 01_redis_主从配置 | 11
| 02_redis_主从概念 | 7
05-redis集群 | 01_redis_集群概念 | 6
| 02_redis_集群配置 | 29
| 03_redis_python和集群交互 | 5
01-天天生鲜需求分析 | 01_天天生鲜_商业模式 | 8
| 02_天天生鲜_web项目开发流程 | 16
| 03_天天生鲜_需求分析 | 14
| 04_天天生鲜_架构预览 | 5
| 05_天天生鲜_架构设计 | 12
02-天天生鲜数据库设计 | 01_天天生鲜_数据库设计1 | 44
| 02_天天生鲜_数据库设计2 | 14
| 03天天生鲜_模型类设计 | 19
| 04_天天生鲜_连接远程数据库 | 11
| 05_天天生鲜_choices选项和富文本编辑器 | 13
| 06_天天生鲜_项目框架搭建 | 25
03-用户注册 | 01_注册基本逻辑 | 32
| 02_显示注册页面和注册处理使用同一个url地址 | 4
| 03_类视图使用 | 7
| 04_类视图原理 | 5
| 05_生成激活用户token | 18
| 06_注册用户激活流程 | 12
| 07_django内置函数发送激活邮件 | 22
| 08_用户注册流程小结 | 8
| 09_celery异步发送邮件 | 36
| 10_celery使用流程小结 | 9
04-用户登录 | 01_登录基本逻辑 | 14
| 02_配置redis作为Django缓存和session存储后端 | 11
| 03_记住用户名 | 7
05-用户中心 | 01_父模板页抽象 | 31
| 02_用户中心页面显示 | 11
| 03_登录装饰器和登录后页面跳转 | 15
| 04_LoginRequiredMixin类的使用 | 7
| 05_LoginRequiredMixin类的原理 | 3
| 06_登录后欢迎信息 | 9
| 07_退出用户登录 | 6
| 08_登录判断_欢迎信息_退出登录小结 | 10
| 09_用户中心_地址页 | 20
| 10_模型管理器类方法封装 | 9
| 11_用户中心_个人信息页 | 4
| 12_历史记录存储格式设计 | 15
| 13_获取用户历史浏览记录 | 21
06-分布式FastDFS文件系统 | 01_FastDFS文件系统简介 | 18
| 02_FastDFS上传文件和下载文件流程 | 3
| 03_FastDFS的安装和配置 | 12
| 04_Nginx配合FastDFS使用的安装和配置 | 14
| 05_python和FastDFS交互 | 4
| 06_虚拟机中FastDFS配置文件的修改 | 5
| 07_项目中上传和使用图片的流程 | 12
| 08_自定义文件存储类 | 19
| 09_amdin页面测试文件存储类 | 14
| 10_改进自定义文件存储类 | 7
| 11_FastDFS上传图片小结 | 3
07-天天生鲜首页 | 01_页面静态化_celery生成首页静态页面 | 23
| 02_配置nginx提交静态页面 | 12
| 03_admin管理更新首页数据表数据时重新生成index静态页面 | 16
| 04_静态index页面和IndexView的调度说明 | 11
| 05_首页数据缓存设置和获取 | 18
| 06_首页缓存数据的更新 | 4
| 07_页面静态化和缓存数据_小结 | 4
| 08_商品模型模型类概述 | 13
| 09_首页内容获取和展示 | 26
| 10_首页内容获取和展示小结 | 4
| 11_redis存储购物车记录分析 | 13
| 12_首页获取购物车商品数目 | 8
08-天天生鲜详情页 | 01_用户历史浏览记录的添加 | 13
| 02_商品详情信息的获取和显示 | 27
| 03_获取同一SPU的其他规格的商品信息 | 7
09-天天生鲜列表页 | 01_列表页页码控制 | 8
| 02_商品列表页内容的获取和显示 | 41
10-天天生鲜商品搜索 | 01_商品搜索_全文检索概念 | 12
| 02_商品搜索_全文检索框架和引擎的安装和配置 | 7
| 03_商品搜索_生成索引文件 | 15
| 04_商品搜索_全文检索的使用 | 16
| 05_商品搜索_更改分词方式 | 12
| 06_商品搜索_小结 | 7
11-天天生鲜购物车记录添加 | 01_商品详情页js代码 | 16
| 02_购物车记录添加后台view | 26
| 03_购物车记录添加前端js | 20
| 04_购物车记录添加_小结 | 6
| 05_购物车页面显示 | 20
12-天天生鲜购物车记录更新 | 01_购物车js_全选_全不选_商品的选中和不选中 | 25
| 02_购物车记录更新_后台view | 9
| 03_购物车记录更新_前端数目增加js | 23
| 04_购物车记录更新_前端数目减少_手动输入js | 13
| 05_购物车记录删除_后台view | 7
| 06_购物车记录删除_前端js | 10
| 07_购物车模块_小结 | 18
13-天天生鲜订单生成 | 01_订单生成_mysql事务概念 | 17
| 02_订单生成_django中使用事务 | 11
| 03_提交订单页面显示 | 32
| 04_创建订单前端js | 18
| 05_创建订单后台view | 38
14-天天生鲜订单并发处理 | 01_订单生成_订单并发问题 | 7
| 02_订单并发_悲观锁 | 12
| 03_订单并发_乐观锁 | 29
| 04_订单并发_总结 | 5
15-天天生鲜订单支付、评论 | 01_订单支付_获取支付结果 | 32
| 02_用户中心-订单页面 | 27
| 03_订单支付_支付宝简介 | 30
| 04_订单支付_网站对接支付宝流程图 | 20
| 05_订单支付_订单支付代码 | 37
16-天天生鲜部署 | 01_订单评论代码走读 | 22
| 02_部署_uwsgi作为web服务器 | 13
| 03_部署_基本部署架构解析 | 10
| 04_部署_nginx转交请求给uwsgi | 7
| 05_部署_nginx配置处理静态文件 | 13
| 06_部署_nginx转交请求给其他地址 | 16
| 07_部署_nginx配置upstream实现负载均衡 | 13
| 08_部署_小结 | 3
17-天天生鲜项目总结 | 01_天天生鲜项目_总结 | 63
01-开发配置和微信服务器接入 | 01_认识微信公众号 | 11
| 02_了解微信公众号开发 | 19
| 03_微信公众号开发的配置说明 | 15
| 04_学校服务器使用说明 | 18
| 05_接入微信公众号服务器开发 | 25
02-公众号接收和发送消息 | 01_开发者服务器收发微信消息的流程 | 17
| 02_xmltodict工具的使用 | 11
| 03_收发微信消息数据开发 | 26
| 04_其他消息与事件消息 | 5
| 05测试消息接口 | 3
03-微信网页授权 | 01_网页获取微信用户资料开发 | 50
| 02_获取微信用户资料流程说明 | 2
5153